## Introduction
1. | Lookup bietet eine grobe Übersicht (Scrum-Team, Bewertungseinheit, …)
2. | Backlog Stories bietet das aktuelle Backlog. Felder mit * müssen ausgefüllt werden.
3. | Milestones beinhaltet die wichtigsten Daten.
4. | In Assessment werden die Stories bewertet und danach in Sprints zugewiesen.
5. | Sprint Planning gibt die einzelnen Sprints wieder und welcher gerade akutell ist.
6. | Activity beschreibt die einzelnen Sprints genauer.
Bei Fragen: lukas.f.melzer@gmail.com; janine.hoellhuber@gmx.at; dominik.jonke@outlook.com

## Backlog Stories
Item | * Thema | Person | Rolle | Title | * Ich möchte … | * So dass … | Bewertung | Status | Zugewiesen | Erledigt?
1 | Erstellung Git Repository | Alle | Team | Projektantrag erstellen | einen Projektantrag erstellen. | die genaue Aufgabe unseres Projektes wiedergeben können. | xl | Zugewiesen | Sprint 1 | Ja
2 | Erstellung Git Repository | Alle | Team | Scrum Dokumentation erstellen | das Scrum-Vorgehen sorgfältig dokumentieren. | wir effizient an dem Projekt arbeiten können. | xl | Zugewiesen | Sprint 1 | Ja
3 | Erstellung Git Repository | Alle | Team | Websites werden untersucht | vielversprechende Daten. | unsere zukünftige Software einen möglichst guten Ruf erreicht. | l | Zugewiesen | Sprint 2 | Ja
4 | Frontend | Jonke | Scrum Master | Überlegung der Architektur | ein passende Architektur für das Frontend. | das Frontend anprechend und effizient wird. | l | Zugewiesen | Sprint 3 | Ja
5 | Backend | Feck-Melzer | Product Owner | Überlegung der Architektur | ein passende Architektur für das Backend. | das Backend möglichst fehlerfrei und genau arbeitet. | l | Zugewiesen | Sprint 3 | Ja
6 | Datenbank | Höllhuber | Team | Überlegung der Architektur | ein passende Architektur für die Datenbank. | die DB eine saubere Datenstruktur beinhaltet und wiedergibt. | l | Zugewiesen | Sprint 3 | Ja
7 | Architektur | Alle | Team | Zusammenspiel der Architektur | das die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten. | die Architektur zusammenspielt und mögliche Fehlerquellen ausschließt. | xl | zugewiesen | Sprint 3 | Ja
8 | Erster Prototyp Frontend | Jonke | Scrum Master | Lauffähiges Frontend in Angular | schnell einen Prototypen. | das Frontend erste Züge erhält. | l | Zugewiesen | Sprint 4 | Ja
9 | Erster Prototyp Backend | Feck-Melzer | Product Owner | Lauffähiges Backend in C# | schnell einen Prototypen. | das Backend die esten Daten einlesen kann. | l | Zugewiesen | sprint 4 | Ja
10 | Erster Prototyp DB | Höllhuber | Team | Lauffähige DB in Oracle Apex | schnell einen Prototypen. | die Datenbank erste Daten speichern und wiedergeben kann. | xl | Zugewiesen | Sprint 4 | Ja
11 | Erster Protortyp | Alle | Team | Zusammenführung der einzelnen Teile | einen ersten Prototypen mit den einzelnen Komponenten. | das erste Programm mit ersten Daten mit Angular angezeigt werden können. | xl | Zugewiesen | Sprint 5 | -
12 | Lauffähiges Frontend | Jonke | Scrum Master | Lauffähiges Frontend mit DB | die ersten Daten aus der DB laden. | die Daten für z.B. Kunden visualisiert werden. | l | Zugewiesen | Sprint 5 | -
13 | Lauffähiges Backend | Feck-Melzer | Product Owner | Lauffähiges Backend mit DB | die Daten von externen Seiten in die DB laden. | die DB mit echten Daten befüllt wird. | l | Zugewiesen | Sprint 5 | -
14 | Lauffähige Datenbank | Höllhuber | Team | Lauffähige DB mit Frontend und Backend | die DB zur verfügung stellen. | im Betrieb die Daten gespeichert und geladen werden können. | xl | Zugewiesen | Sprint 5 | Ja
15 | Zusammenführung | Alle | Team | Zusammenführung der einzelnen Teile | einen ersten Prototypen mit den einzelnen Komponenten. | das erste Programm mit ersten Daten mit Angular angezeigt werden können. | xl | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
16 | Lauffähiges Frontend | Jonke | Scrum Master | Lauffähiges Frontend mit DB | die ersten Daten aus der DB laden. | die Daten für z.B. Kunden visualisiert werden. | xl | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
17 | Lauffähiges Backend | Feck-Melzer | Product Owner | Lauffähiges Backend mit DB | die Daten von externen Seiten in die DB laden. | die DB mit echten Daten befüllt wird. | xl | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
18 | Anpassung der DB | Höllhuber | Team | Überarbeitung der DatenBank | die Tabellen und Attribute überarbeiten. | wir eine einheitliche Sprache für eine gute Lesbarkeit im Programmcode haben. | s | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
19 | Unterstützung | Höllhuber | Team | Unterstützung bei der Zusammenführung | dass die Fehler vom letzten Sprint korrigiert werden. | wir möglichst wenig Probleme mit unserem Zeitplan bekommen. | xl | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
20 | Datenbankverlängerung | Höllhuber | Team | Verlängerung des Accounts | eine längere Laufzeit unserer DB bis zum Semesterende. | wir unser Projekt beenden und präsentieren können. | s | Zugewiesen | Sprint 6 | Ja
21 | Datenbanküberarbeitung | Höllhuber | Team | Datenbankstrukture überprüfen | eine saubere Datenbankstruktur | die Datenbank stabil läuft. | m | Zugewiesen | Sprint 7 | Ja
22 | Datenbanksätze | Höllhuber | Team | Datenbank befüllen | mehrere Datensätze zur Verfügung stellen. | zu beginn viele Datensätze vorhanden sind. | l | Zugewiesen | Sprint 7 | Ja
23 | Frontend | Jonke | Scrum Master | UI farblich gestallten | ein ansprechendes Frontenddesign. | ein Kunde sich gerne diese Seite ansieht. | l | Zugewiesen | Sprint 7 | Ja
24 | Frontend | Jonke | Scrum Master | Material einarbeiten | das Angular Material Design. | das UI auch Zeitgerecht dargestellt wird. | m | Zugewiesen | Sprint 7 | Ja
25 | Backend Datensätze | Feck-Melzer | Product Owner | Datensätze in DB importieren | Datensätze in die DB importieren. | die DB die geforderten Datensätze liefert. | l | Zugewiesen | Sprint 7 | Ausständig

## Assessment
Geschätzt
Item | Thema | Titel | Status | Methode | Zeit (h) | Bewertet? | Zugewiesen
1 | Erstellung Git Repository | Projektantrag erstellen | Zugewiesen | Dokumentation | 9 | Ja | Sprint 1
2 | Erstellung Git Repository | Scrum Dokumentation erstellen | Zugewiesen | Dokumentation | 18 | Ja | Sprint 1
3 | Erstellung Git Repository | Websites werden untersucht | Zugewiesen | Dokumentation | 27 | Ja | Sprint 2
4 | Frontend | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Beratung | 7 | Ja | Sprint 3
5 | Backend | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Beratung | 7 | Ja | Sprint 3
6 | Datenbank | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Beratung | 7 | Ja | Sprint 3
7 | Architektur | Zusammenspiel der Architektur | Zugewiesen | Beratung | 6 | Ja | Sprint 3
8 | Erster Prototyp Frontend | Lauffähiges Frontend in Angular | Zugewiesen | Programmierung | 9 | Ja | Sprint 4
9 | Erster Prototyp Backend | Lauffähiges Backend in C# | Zugewiesen | Programmierung | 9 | Ja | sprint 4
10 | Erster Prototyp DB | Lauffähige DB in Oracle Apex | Zugewiesen | Programmierung | 9 | Ja | Sprint 4
11 | Erster Protortyp | Zusammenführung der einzelnen Teile | Zugewiesen | Programmierung | 3 | Ja | Sprint 5
12 | Lauffähiges Frontend | Lauffähiges Frontend mit DB | Zugewiesen | Programmierung | 8 | Ja | Sprint 5
13 | Lauffähiges Backend | Lauffähiges Backend mit DB | Zugewiesen | Programmierung | 8 | Ja | Sprint 5
14 | Lauffähige Datenbank | Lauffähige DB mit Frontend und Backend | Zugewiesen | Programmierung | 8 | Ja | Sprint 5
15 | Zusammenführung | Zusammenführung der einzelnen Teile | Zugewiesen | Programmierung | 9 | Ja | Sprint 6
16 | Lauffähiges Frontend | Lauffähiges Frontend mit DB | Zugewiesen | Programmierung | 6 | Ja | Sprint 6
17 | Lauffähiges Backend | Lauffähiges Backend mit DB | Zugewiesen | Programmierung | 6 | Ja | Sprint 6
18 | Anpassung der DB | Überarbeitung der DatenBank | Zugewiesen | Überarbeitung | 3 | Ja | Sprint 6
19 | Unterstützung | Unterstützung bei der Zusammenführung | Zugewiesen | Überarbeitung | 2.5 | Ja | Sprint 6
20 | Datenbankverlängerung | Verlängerung des Accounts | Zugewiesen | Überarbeitung | 0.5 | Ja | Sprint 6
21 | Datenbanküberarbeitung | Datenbankstrukture überprüfen | Zugewiesen | Überarbeitung | 6 | Ja | Sprint 7
22 | Datenbanksätze | Datenbank befüllen | Zugewiesen | Überarbeitung | 2 | Ja | Sprint 7
23 | Frontend | UI farblich gestallten | Zugewiesen | Programmierung | 4 | Ja | Sprint 7
24 | Frontend | Material einarbeiten | Zugewiesen | Programmierung | 4 | Ja | Sprint 7
25 | Backend Datensätze | Datensätze in DB importieren | Zugewiesen | Überarbeitung | 4 | Ja | Sprint 7

## Activity
[5 empty] | Geschätzt |  |  |  | Aktuelle | Geschätzte |  |  | Verbleibend
Item | Thema | Titel | Status | Zugewiesen | Zeit (h) | Sprint Dauer | Notizen | Erledigt? | Zeit | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Erstellung Git Repository | Projektantrag erstellen | Zugewiesen | Sprint 1 | 9 | 27 |  | Ja | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | --- | ---
2 | Erstellung Git Repository | Scrum Dokumentation erstellen | Zugewiesen | Sprint 1 | 18 | 27 |  | Ja | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | --- | ---
3 | Erstellung Git Repository | Websites werden untersucht | Zugewiesen | Sprint 2 | 27 | 27 |  | Ja | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 | --- | ---
4 | Frontend | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Sprint 3 | 7 | 27 |  | Ja | 7 | 7 | 4.7 | 2.3 | 0 | --- | ---
5 | Backend | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Sprint 3 | 7 | 27 |  | Ja | 7 | 7 | 4.7 | 2.3 | 0 | --- | ---
6 | Datenbank | Überlegung der Architektur | Zugewiesen | Sprint 3 | 7 | 27 |  | Ja | 7 | 7 | 4.7 | 2.3 | 0 | --- | ---
7 | Architektur | Zusammenspiel der Architektur | Zugewiesen | Sprint 3 | 6 | 27 |  | Ja | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | --- | ---
8 | Erster Prototyp Frontend | Lauffähiges Frontend in Angular | Zugewiesen | Sprint 4 | 9 | 27 |  | Ja | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | --- | ---
9 | Erster Prototyp Backend | Lauffähiges Backend in C# | Zugewiesen | sprint 4 | 9 | 27 |  | Ja | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | --- | ---
10 | Erster Prototyp DB | Lauffähige DB in Oracle Apex | Zugewiesen | Sprint 4 | 9 | 27 |  | Ja | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | --- | ---
11 | Erster Protortyp | Zusammenführung der einzelnen Teile | Zugewiesen | Sprint 5 | 3 | 27 |  | Nein | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | --- | ---
12 | Lauffähiges Frontend | Lauffähiges Frontend mit DB | Zugewiesen | Sprint 5 | 8 | 27 |  | Nein | 10.6 | 8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | --- | ---
13 | Lauffähiges Backend | Lauffähiges Backend mit DB | Zugewiesen | Sprint 5 | 8 | 27 |  | Nein | 10.6 | 8 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | --- | ---
14 | Lauffähige Datenbank | Lauffähige DB mit Frontend und Backend | Zugewiesen | Sprint 5 | 8 | 27 |  | Ja | 8 | 8 | 5.3 | 2.6 | 0 | --- | ---
15 | Zusammenführung | Zusammenführung der einzelnen Teile | Zugewiesen | Sprint 6 | 9 | 27 |  | Ja | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | --- | ---
16 | Lauffähiges Frontend | Lauffähiges Frontend mit DB | Zugewiesen | Sprint 6 | 6 | 27 |  | Ja | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | --- | ---
17 | Lauffähiges Backend | Lauffähiges Backend mit DB | Zugewiesen | Sprint 6 | 6 | 27 |  | Ja | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | --- | ---
18 | Anpassung der DB | Überarbeitung der DatenBank | Zugewiesen | Sprint 6 | 3 | 27 |  | Ja | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | --- | ---
19 | Unterstützung | Unterstützung bei der Zusammenführung | Zugewiesen | Sprint 6 | 2.5 | 27 |  | Ja | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | --- | ---
20 | Datenbankverlängerung | Verlängerung des Accounts | Zugewiesen | Sprint 6 | 0.5 | 27 |  | Ja | 0.5 | 0.5 | 0 | --- | --- | --- | ---
21 | Datenbanküberarbeitung | Datenbankstrukture überprüfen | Zugewiesen | Sprint 7 | 6 | 27 |  | Ja | 6 | 6 | 4 | 2 |  | --- | ---
22 | Datenbanksätze | Datenbank befüllen | Zugewiesen | Sprint 7 | 2 | 27 |  | Ja | 2 | 2 | 1 | 0.5 |  | --- | ---
23 | Frontend | UI farblich gestallten | Zugewiesen | Sprint 7 | 4 | 27 |  | Ja | 4 | 4 | 2 | 1.5 |  | --- | ---
24 | Frontend | Material einarbeiten | Zugewiesen | Sprint 7 | 4 | 27 |  | Ja | 4 | 4 | 2 | 1.5 |  | --- | ---
25 | Backend Datensätze | Datensätze in DB importieren | Zugewiesen | Sprint 7 | 4 | 27 |  | Ausständig | 4 | 4 | 2 | 1 |  | --- | ---

## Sprint Planning
| Aktueller Sprint: | 7
Sprint | Start Datum | Geplant? | Reviewed? | Retrospektive? | Ende Datum | Dauer | Stories | Assessed | Stories Done | Erledigt?
1 | 2020-10-07 | Ja | Ja | Ja | 2020-10-21 | 27 | 2 | Ja | 2 | Ja
2 | 2020-11-04 | Ja | Ja | Ja | 2020-11-18 | 27 | 1 | Ja | 1 | Ja
3 | 2020-11-25 | Ja | Ja | Ja | 2020-12-09 | 27 | 4 | Ja | 4 | Ja
4 | 2020-12-16 | Ja | Ja | Ja | 2021-01-13 | 27 | 3 | Ja | 3 | Ja
5 | 2021-01-20 | Ja | Ja | Ja | 2021-02-17 | 27 | 4 | Nein | 1 | Ja
6 | 2021-02-24 | Ja | Ja | Ja | 2021-03-10 | 27 | 6 | Ja | 6 | Ja
7 | 2021-03-17 | Ja | Ja | Ja | 2021-03-31 | 27 | 6 | Ja | 6 | Ja

## Milestones
Nr. | Meilenstein | Datum
1. | Datenanalyse & Pflichtenheft abgeschlossen | 2020-11-11
2. | Software Architektur abgeschlossen | 2020-12-02
3. | Implementierung abgeschlossen | 2021-02-10
4. | Testing abgeschlossen | 2021-03-10
5. | Development abgeschlossen | 2021-03-31

## Lookup
| Zeitaufwand | Rollen | Personen | Bewertung | Sprints | Meilensteine
| 3 h pro Woche pro Person | Product Owner | Feck-Melzer Lukas | xl | 1 | 1
|  | Scrum Master | Jonke Dominik | l | 2 | 2
|  | Team | Höllhuber Janine | m | 3 | 3
|  |  |  | s | 4 | 4
|  |  |  | xs | 5 | 5
6
7
Product Owner: Feck-Melzer
Scrum Master: Jonke
Team: Feck-Melzer; Höllhuber; Jonke